## Plan d'implémentation
Plan d'implémentation - Migration SI | [11 empty] | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7
Jalon | Numéro | Module | Phase | Tâche | Description | Input | Output | Acteur | Durée (jour) | Coût | KPI | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di
1 | 1_01_01 | Ressources entreprise | 01-Déploiement | Déploiement du module en IA | Environnement d'intégration (IA) Déploiement + Création des tables et schémas de données en base Liste des composants déployés du module : - CRM Client : IHM, Server App, BD Disponibilité Technicien, App Web Employé Liste des BD impactées : - BD Disponibilité Technicien | Module développé | Module déployé en IA Script de création de table | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en IA; S1 Lu: 0.25
1 | 1_01_02 | Ressources entreprise | 01-Déploiement | Tests techniques | Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Validation des tests end-to-end et des fonctionnalités attendues | Module déployé en IA BD & tables déployés | Module déployé en IA et testé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Fonctionnalités business OK; S1 Lu: 0.5
1 | 1_01_11 | Fournisseur | 01-Déploiement | Déploiement du module en IA | Environnement d'intégration (IA) Déploiement + Création des tables et schémas de données en base Liste des éléments déployés du module : - Application Fournisseur : IHM, BD Fournisseur, BD Bon de commande, BD Suivi des paiements Liste des BDD & tables impactées : - BD Fournisseur - BD Bon de commande - BD Suivi des paiements | Module développé API Colissimo | Module déployé en IA Script de création de table | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en IA; S1 Lu: 0.25
1 | 1_01_12 | Fournisseur | 01-Déploiement | Tests techniques | Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Validation des tests end-to-end et des fonctionnalités attendues | Module déployé en IA BD & tables déployés | Module déployé en IA et testé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Fonctionnalités business OK; S1 Ma: 0.5
1 | 1_02_01 | Ressources entreprise | 02-Recette | Déploiement du module en UA | Environnement de recette (UA) Déploiement + tests techniques Liste des composants déployés du module : - CRM Client : IHM, Server App, BD Disponibilité Technicien, App Web Employé | Module déployé en IA et testé | Module déployé en UA | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en UA; S1 Ma: 0.25
1 | 1_02_03 | Ressources entreprise | 02-Recette | Rédaction d'un guide utilisateur |  |  | Guide utilisateur | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Guide utilisateur OK; S1 Ma: 0.25; S1 Me: 0.25
1 | 1_02_04 | Ressources entreprise | 02-Recette | Création des accès à l'UA pour les testeurs | Création des accès en UA pour CDE tech de maintenance + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Module déployé en UA | Accès UA validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK; S1 Me: 0.1
1 | 1_02_05 | Ressources entreprise | 02-Recette | Formation des testeurs | Formation du CDE tech de maintenance | Module déployé en UA Données d'UA Guide utilisateur | CDE tech maintenance formé | R : CDE tech maintenance A : Steve LAMBORT | 1 | Coût: 422.0183; KPI: Taux de présence; S1 Je: 1
1 | 1_02_06 | Ressources entreprise | 02-Recette | Recettage | Réunion régulière sur un laps de temps restreint, prise en compte des retours utilisateurs et corrections nécessaires Validation des droits utilisateurs (vision business) Validation des fonctionnalités métier | Module déployé en UA Données d'UA Guide utilisateur Accès UA CDE tech maintenance formé | Recette validée | R : CDE tech maintenance A : Alain DUPLANC | 5 | Coût: 1995.4128; KPI: Fonctionnalités business OK; S2 Lu: 1; S2 Ma: 1; S2 Me: 1; S2 Je: 1; S2 Ve: 1
1 | 1_02_11 | Fournisseur | 02-Recette | Déploiement du module en UA | Environnement de recette (UA) Déploiement + tests techniques Liste des composants déployés du module : - Application Fournisseur : IHM, BD Fournisseur, BD Bon de commande, BD Suivi des paiements | Module déployé en IA et testé | Module déployé en UA | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en UA; S1 Me: 0.25
1 | 1_02_12 | Fournisseur | 02-Recette | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en UA | Rédaction du script d'extraction / Sélection d'un outil d'extraction - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transformation / Sélection d'un outil de transformation - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transfert / Sélection d'un outil de transfert - Exécution - Contrôle Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données Validation de la méthode de migration des données | Données brutes | Données extraites, transformées et vérifiées en UA Process de migration validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Données migrées OK; S1 Me: 0.4; S1 Je: 0.1
1 | 1_02_13 | Fournisseur | 02-Recette | Rédaction d'un guide utilisateur |  |  | Guide utilisateur | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Guide utilisateur OK; S1 Je: 0.5
1 | 1_02_14 | Fournisseur | 02-Recette | Création des accès à l'UA pour les testeurs | Création des accès en UA pour Steve LAMBORT + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Module déployé en UA | Accès UA validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK; S1 Je: 0.1
1 | 1_02_15 | Fournisseur | 02-Recette | Formation des testeurs | Formation de Steve LAMBORT | Module déployé en UA Données d'UA Guide utilisateur | Steve LAMBORT formé | R + A : Steve LAMBORT | 1 | Coût: 252.2936; KPI: Taux de présence; S1 Ve: 1
1 | 1_02_16 | Fournisseur | 02-Recette | Recettage | Réunion régulière sur un laps de temps restreint, prise en compte des retours utilisateurs et corrections nécessaires Validation des droits utilisateurs (vision business) Validation des fonctionnalités métier | Module déployé en UA Données d'UA Guide utilisateur Accès UA Steve LAMBORT formé | Recette validée | R : Steve LAMBORT A : Alain DUPLANC | 5 | Coût: 2408.2569; KPI: Fonctionnalités business OK; S2 Lu: 1; S2 Ma: 1; S2 Me: 1; S2 Je: 1; S2 Ve: 1
1 | 1_06_01 | Fournisseur | 06-Migration | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en production | Oracle vers Oracle : BD Fournisseur, BD Bon de commande, BD Suivi des paiements Back-up des données existantes Extraction - Transformation - Transfert Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données | Module déployé et testé Ancien service arrété Process de migration validé | Données migrées | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 2217.8899; KPI: Données migrées OK; S3 Lu: 0.5
1 | 1_06_01 | Fournisseur | 08-Mise en production | Accès et information des utilisateurs | Création des accès en production pour les utilisateurs et contrôle des accès Information des utilisateurs | Module déployé en production | Accès utilisateurs finaux | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK Information OK; S2 Ve: 0.1
1 | 1_06_02 | Fournisseur | 08-Mise en production | Déploiement du module en production | Déploiement + Contrôle du déploiement : Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Liste des composants déployés du module : - Application Fournisseur : IHM, BD Fournisseur, BD Bon de commande, BD Suivi des paiements | Steve LAMBORT formé Module déployé et testé Données migrées | Module en production | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en production; S3 Lu: 0.25
2 | 2_01_01 | Production | 01-Déploiement | Déploiement du module en IA | Environnement d'intégration (IA) Déploiement + Création des tables et schémas de données en base Liste des éléments déployés du module : - Application de production : IHM, Server App, BD Workflow, BD Outil, BD Doc technique, App Web Employé - API - Middleware : FTP Constructeur - Doc technique, Tablette - Application Liste des BDD & tables impactées : - BD Workflow - BD Outil - BD Doc technique | Module développé | Module déployé en IA Script de création de table | A : Alain DUPLANC R : Architecte LOGICIEL | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en IA; S2 Lu: 0.25
2 | 2_01_02 | Production | 01-Déploiement | Tests techniques | Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Validation des tests end-to-end et des fonctionnalités attendues | Module déployé en IA BD & tables déployés | Module déployé en IA et testé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Fonctionnalités business OK; S2 Ma: 0.5
2 | 2_01_11 | Stock | 01-Déploiement | Déploiement du module en IA | Environnement d'intégration (IA) Déploiement + Création des tables et schémas de données en base Liste des éléments déployés du module : - Application de gestion des stock : IHM, BD Stock, App Web - API Liste des BDD & tables impactées : - BD Stock | Module développé | Module déployé en IA Script de création de table | A : Alain DUPLANC R : Architecte LOGICIEL | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en IA; S2 Ma: 0.25
2 | 2_01_12 | Stock | 01-Déploiement | Tests techniques | Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Validation des tests end-to-end et des fonctionnalités attendues | Module déployé en IA BD & tables déployés | Module déployé en IA et testé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Fonctionnalités business OK; S2 Ma: 0.25; S2 Me: 0.25
2 | 2_02_01 | Production | 02-Recette | Déploiement du module en UA | Environnement de recette (UA) Déploiement + tests techniques Liste des composants déployés du module : - Application de production : IHM, Server App, BD Workflow, BD Outil, BD Doc technique, App Web Employé - Middleware : FTP Constructeur - Doc technique, Tablette - Application | Module déployé en IA et testé | Module déployé en UA | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en UA; S2 Me: 0.25
2 | 2_02_02 | Production | 02-Recette | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en UA | Rédaction du script d'extraction / Sélection d'un outil d'extraction - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transformation / Sélection d'un outil de transformation - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transfert / Sélection d'un outil de transfert - Exécution - Contrôle Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données Validation de la méthode de migration des données | Données brutes | Données extraites, transformées et vérifiées en UA Process de migration validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Données migrées OK; S2 Me: 0.5
2 | 2_02_03 | Production | 02-Recette | Rédaction d'un guide utilisateur |  |  | Guide utilisateur | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Guide utilisateur OK; S2 Je: 0.5
2 | 2_02_04 | Production | 02-Recette | Création des accès à l'UA pour les testeurs | Création des accès en UA pour les testeurs + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Module déployé en UA | Accès UA validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK; S2 Je: 0.1
2 | 2_02_05 | Production | 02-Recette | Formation des testeurs | Formation des tech de maintenance | Module déployé en UA Guide utilisateur | Tech de maintenance formés | A : Steve LAMBORT R : Tech de maintenance | 1 | Coût: 665.1376; KPI: Taux de présence; S2 Ve: 1
2 | 2_02_06 | Production | 02-Recette | Recettage | Réunion régulière sur un laps de temps restreint, prise en compte des retours utilisateurs et corrections nécessaires Validation des droits utilisateurs (vision business) Validation des fonctionnalités métier | Module déployé en UA Données d'UA Guide utilisateur Accès UA tech maintenance formé | Recette validée | R : Tech de maintenance A : Alain DUPLANC | 5 | Coût: 3211.0092; KPI: Fonctionnalités business OK; S3 Lu: 1; S3 Ma: 1; S3 Me: 1; S3 Je: 1; S3 Ve: 1
2 | 2_02_11 | Stock | 02-Recette | Déploiement du module en UA | Environnement de recette (UA) Déploiement + tests techniques Liste des éléments déployés du module : - Application de gestion des stock : IHM, BD Stock, App Web | Module déployé en IA et testé | Module déployé en UA | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en UA; S3 Lu: 0.25
2 | 2_02_12 | Stock | 02-Recette | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en UA | Rédaction du script d'extraction / Sélection d'un outil d'extraction - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transformation / Sélection d'un outil de transformation - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transfert / Sélection d'un outil de transfert - Exécution - Contrôle Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données Validation de la méthode de migration des données | Données brutes | Données extraites, transformées et vérifiées en UA Process de migration validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Données migrées OK; S3 Lu: 0.5
2 | 2_02_13 | Stock | 02-Recette | Rédaction d'un guide utilisateur |  |  | Guide utilisateur | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Guide utilisateur OK; S3 Lu: 0.25; S3 Ma: 0.25
2 | 2_02_14 | Stock | 02-Recette | Création des accès à l'UA pour les testeurs | Création des accès en UA pour Alain DUPLANC + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Module déployé en UA | Accès UA validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK; S3 Ma: 0.1
2 | 2_02_15 | Stock | 02-Recette | Formation des testeurs | Formation de Alain DUPLANC | Module déployé en UA Guide utilisateur | Alain DUPLANC formés | A : Steve LAMBORT R : Alain DUPLANC | 1 | Coût: 481.6514; KPI: Taux de présence; S3 Ve: 1
2 | 2_02_16 | Stock | 02-Recette | Recettage | Réunion régulière sur un laps de temps restreint, prise en compte des retours utilisateurs et corrections nécessaires Validation des droits utilisateurs (vision business) Validation des fonctionnalités métier | Module déployé en UA Données d'UA Guide utilisateur Accès UA Alain DUPLANC formé | Recette validée | A + R : Alain DUPLANC | 5 | Coût: 1146.789; KPI: Fonctionnalités business OK; S4 Lu: 1; S4 Ma: 1; S4 Me: 1; S4 Je: 1; S4 Ve: 1
2 | 2_06_01 | Stock | 06-Migration | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en production | Excel vers Oracle : BD Stock Back-up des données existantes Extraction - Transformation - Transfert Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données | Module déployé et testé Ancien service arrété Process de migration validé | Données migrées | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 2217.8899; KPI: Données migrées OK; S5 Lu: 0.5
2 | 2_07_01 | Stock | 07-Décommission | Information des utilisateurs |  | Module prêt pour la mise en production | Utilisateurs informés | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Utilisateurs informés OK; S5 Lu: 0.1
2 | 2_07_02 | Stock | 07-Décommission | Arrêt du service | Composant : fichier Excel Décommission , Archivage, Contrôle de la décommission sur les impacts alentours | Module en production | Module décommissionnée | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Décommission OK; S5 Lu: 0.25
2 | 2_08_01 | Stock | 08-Mise en production | Accès et information des utilisateurs | Création des accès en production pour les utilisateurs et contrôle des accès Information des utilisateurs | Module déployé en production | Accès utilisateurs finaux | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK Information OK; S5 Lu: 0.1
2 | 2_08_02 | Stock | 08-Mise en production | Déploiement du module en production | Déploiement + Contrôle du déploiement : Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Liste des éléments déployés du module : - Application de gestion des stock : IHM, BD Stock, App Web | Alain DUPLANC formé Module déployé et testé Données migrées | Module en production | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en production; S5 Ma: 0.25
3 | 3_01_01 | Client | 01-Déploiement | Déploiement du module en IA | Environnement d'intégration (IA) Déploiement + Création des tables et schémas de données en base Liste des éléments déployés du module : - CRM Client : IHM, BD Client, App Web employé - App de réservation : App Web - App facturation : SaaS Provider, App Web Liste des BD impactées : - BD Client | Module développé | Module déployé en IA Script de création de table | A : Alain DUPLANC R : Architecte LOGICIEL | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en IA; S3 Me: 0.25
3 | 3_01_02 | Client | 01-Déploiement | Tests techniques | Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Validation des tests end-to-end et des fonctionnalités attendues | Module déployé en IA BD & tables déployés | Module déployé en IA et testé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Fonctionnalités business OK; S3 Me: 0.5
3 | 3_02_01 | Client | 02-Recette | Déploiement du module en UA | Environnement de recette (UA) Déploiement + tests techniques Liste des composants déployés du module : Liste des éléments déployés du module : - CRM Client : IHM, BD Client, App Web employé - App de réservation : App Web - App facturation : SaaS Provider, App Web | Module déployé en IA et testé | Module déployé en UA | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en UA; S3 Me: 0.25
3 | 3_02_02 | Client | 02-Recette | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en UA | Rédaction du script d'extraction / Sélection d'un outil d'extraction - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transformation / Sélection d'un outil de transformation - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transfert / Sélection d'un outil de transfert - Exécution - Contrôle Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données Validation de la méthode de migration des données | Données brutes | Données extraites, transformées et vérifiées en UA Process de migration validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Données migrées OK; S3 Je: 0.5
3 | 3_02_03 | Client | 02-Recette | Rédaction d'un guide utilisateur |  |  | Guide utilisateur | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Guide utilisateur OK; S3 Je: 0.5
3 | 3_02_04 | Client | 02-Recette | Création des accès à l'UA pour les testeurs | Création des accès en UA pour Steve LAMBORT + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Module déployé en UA | Accès UA validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK; S3 Ve: 0.1
3 | 3_02_05 | Client | 02-Recette | Formation des testeurs | Formation de Steve LAMBORT | Module déployé en UA Guide utilisateur | Testeurs formés | A + R : Steve LAMBORT | 1 | Coût: 252.2936; KPI: Taux de présence; S3 Ve: 1
3 | 3_02_06 | Client | 02-Recette | Recettage | Réunion régulière sur un laps de temps restreint, prise en compte des retours utilisateurs et corrections nécessaires Validation des droits utilisateurs (vision business) Validation des fonctionnalités métier | Module déployé en UA Données d'UA Guide utilisateur Accès UA Steve LAMBORT formé | Recette validée | R : Steve LAMBORT A : Alain DUPLANC | 5 | Coût: 2408.2569; KPI: Fonctionnalités business OK; S4 Lu: 1; S4 Ma: 1; S4 Me: 1; S4 Je: 1; S4 Ve: 1
4 | 4_06_01 | Ressources entreprise | 06-Migration | Création de données | Saisie initiale + Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données | Module déployé et testé | Données intégrées | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 217.8899; KPI: Données intégrées OK; S4 Ve: 0.5
4 | 4_06_11 | Production | 06-Migration | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en production | Microsoft Access vers Oracle : BD Suivi Prod vers BD Workflow, BD Outillage vers BD Outil Repository vers Oracle : BD Doc Technique Back-up des données existantes Extraction - Transformation - Transfert Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données | Module déployé et testé Ancien service arrété Process de migration validé | Données migrées | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 2217.8899; KPI: Données migrées OK; S5 Lu: 0.5
4 | 4_06_21 | Client | 06-Migration | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en production | Microsoft Access vers Oracle : BD Client Back-up des données existantes Extraction - Transformation - Transfert Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données | Module déployé et testé Ancien service arrété Process de migration validé | Données migrées | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Coût: 2217.8899; KPI: Données migrées OK; S5 Lu: 0.5
4 | 4_07_01 | Client | 07-Décommission | Information des utilisateurs |  | Module prêt pour la mise en production | Utilisateurs informés | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Utilisateurs informés OK; S4 Ve: 0.1
4 | 4_07_12 | Production | 07-Décommission | Arrêt du service | Composants : AS 400 : Microsoft Access SGBD, Repository Constructeur Décommission , Archivage, Contrôle de la décommission sur les impacts alentours | Module en production | Module décommissionnée | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Décommission OK; S5 Ma: 0.25
4 | 4_07_02 | Client | 07-Décommission | Arrêt du service | Composants : Serveur facturation, Microsoft Access SGBD Décommission , Archivage, Contrôle de la décommission sur les impacts alentours | Module en production | Module décommissionnée | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Décommission OK; S5 Ma: 0.25
4 | 4_07_11 | Production | 07-Décommission | Information des utilisateurs |  | Module prêt pour la mise en production | Utilisateurs informés | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Utilisateurs informés OK; S4 Ve: 0.1
4 | 4_08_01 | Ressources entreprise | 08-Mise en production | Accès et information des utilisateurs | Création des accès en production pour les utilisateurs et contrôle des accès Information des utilisateurs | Module déployé en production | Accès utilisateurs finaux | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK Information OK; S4 Ve: 0.1
4 | 4_08_11 | Ressources entreprise | 08-Mise en production | Déploiement du module en production | Déploiement + Contrôle du déploiement : Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Liste des composants déployés du module : - CRM Client : IHM, Server App, BD Disponibilité Technicien, App Web Employé | CDE tech maintenance formé Module déployé et testé Données migrées | Module en production | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en production; S5 Ma: 0.25
4 | 4_08_11 | Production | 08-Mise en production | Accès et information des utilisateurs | Création des accès en production pour les utilisateurs et contrôle des accès Information des utilisateurs | Module déployé en production | Accès utilisateurs finaux | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK Information OK; S5 Ma: 0.1
4 | 4_08_12 | Production | 08-Mise en production | Déploiement du module en production | Déploiement + Contrôle du déploiement : Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants - Application de production : IHM, Server App, BD Workflow, BD Outil, BD Doc technique, App Web Employé - Middleware : FTP Constructeur - Doc technique, Tablette - Application | Tech maintenance formé Module déployé et testé Données migrées | Module en production | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en production; S5 Ma: 0.25
4 | 4_08_21 | Client (CRM & Facturation) | 08-Mise en production | Accès et information des utilisateurs | Création des accès en production pour les utilisateurs et contrôle des accès Information des utilisateurs | Module déployé en production | Accès utilisateurs finaux | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK Information OK; S5 Me: 0.1
4 | 4_08_22 | Client (CRM & Facturation) | 08-Mise en production | Déploiement du module en production | Déploiement + Contrôle du déploiement : Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Liste des éléments déployés du module : - CRM Client : IHM, BD Client, App Web employé - App facturation : SaaS Provider, App Web | Steve LAMBORT formé Module déployé et testé Données migrées | Module en production | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en production; S5 Me: 0.25
4 | 4_09_01 | Production / Stock | 09-Lien entre API | Configuration des liens en production | Configuration + Contrôle de l'interaction entre logiciel Composants : API Production, API Stock | Module en production | Lien production - stock | A : Alain DUPLANC R : Architecte LOGICIEL | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Lien fonctionnel; S5 Me: 0.1
4 | 4_09_02 | Production / Facturation | 09-Lien entre API | Configuration des liens en production | Configuration + Contrôle de l'interaction entre logiciel Composants : API Production, API Facturation | Module en production | Lien production - facturation | A : Alain DUPLANC R : Architecte LOGICIEL | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Lien fonctionnel; S5 Me: 0.1
5 | 5_04_01 | Client | 04-Beta test (client) | Sélection des utilisateurs pour la betatest | Sélection de bétatesteur : clients volontaires |  | Betatesteurs validés | A : Steve LAMBORT R : Clients | 0.25 | Coût: 63.0734; KPI: Liste betatesteurs OK; S5 Me: 0.25
5 | 5_04_02 | Client | 04-Beta test (client) | Création des accès à l'UA pour les testeurs | Création des accès en UA pour les testeurs + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Module déployé en UA | Accès UA validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK; S5 Me: 0.1
5 | 5_04_03 | Client | 04-Beta test (client) | Formation des testeurs | Déroulement en groupe + Formation à chaud : Prise en compte des retours pour l'amélioration des formations futures via questionnaire d'évaluation à chaud & échanges directs | Module déployé et testé en UA Guide utilisateur | Bétatesteurs formés | A : Steve LAMBORT R : Clients | 1 | Coût: 252.2936; KPI: Taux de présence; S5 Ve: 1
5 | 5_04_04 | Client | 04-Beta test (client) | Beta test | Réunion régulière sur un laps de temps restreint, prise en compte des retours utilisateurs et corrections nécessaires Validation des droits utilisateurs (vision business) Validation des fonctionnalités métier | Bestatesteurs formés Module déployé et testé Reste SI en production | Validation de la béta test | R : Clients A : Alain DUPLANC | 5 | Coût: 1146.789; KPI: Fonctionnalités business OK; S6 Lu: 1; S6 Ma: 1; S6 Me: 1; S6 Je: 1; S6 Ve: 1
5 | 5_05_01 | Client (Réservation) | 05-Formation (client) | Création des accès à l'UA pour les utilisateurs | Création des accès en UA pour les utilisateurs finaux + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Beta test validé | Clients formés | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Formation utilisateurs finaux OK Accès utilisateurs finaux OK; S6 Ve: 0.1
5 | 5_05_02 | Client (Réservation) | 05-Formation (client) | Formation des utilisateurs finaux | Déroulement en groupe + Formation à chaud : Prise en compte des retours pour l'amélioration des formations futures via questionnaire d'évaluation à chaud & échanges directs | Module déployé en UA Bétatest validée Guide utilisateur | Clients formés | A : Steve LAMBORT R : Clients | 1 | Coût: 252.2936; KPI: Taux de présence; S7 Lu: 1
5 | 5_08_01 | Client (Réservation) | 08-Mise en production | Accès et information des utilisateurs | Création des accès en production pour les utilisateurs et contrôle des accès Information des utilisateurs | Module déployé en production | Accès utilisateurs finaux | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Accès OK Information OK; S6 Ve: 0.1
5 | 5_08_02 | Client (Réservation) | 08-Mise en production | Déploiement du module en production | Déploiement + Contrôle du déploiement : Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Liste des éléments déployés du module : - App de réservation : App Web | Clients formés Module déployé et testé Reste SI en production | Module en production | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Coût: 108.945; KPI: Module fonctionnel en production; S7 Ma: 0.25
5 | 5_09_01 | Production / Ressources entreprise / Client (Réservation) | 09-Lien entre API | Configuration des liens en production | Configuration + Contrôle de l'interaction entre logiciel Composants : API Réservation, API Ressources entreprise | Module en production | Lien réservation - ressources entreprise - production | A : Alain DUPLANC R : Architecte LOGICIEL | 0.1 | Coût: 43.578; KPI: Lien fonctionnel; S7 Ma: 0.1

## Résumé
Liste générique des tâches
Phase | Tâche | Descritptif | Input | Output | Acteurs | Durée (jour) | Coût | KPI
Déploiement | Déploiement du module en IA | Environnement d'intégration (IA) Déploiement + Création des tables et schémas de données en base Liste des éléments déployés du module : Liste des BDD & tables impactées : | Module développé | Module déployé en IA Script de création de table | A : Alain DUPLANC R : Architecte LOGICIEL | 0.25 | Salaires | Module fonctionnel en IA
Déploiement | Tests techniques | Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Validation des tests end-to-end et des fonctionnalités attendues | Module déployé en IA BD & tables déployés | Module déployé en IA et testé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Salaires | Fonctionnalités business OK
Recette | Déploiement du module en UA | Environnement de recette (UA) Déploiement + tests techniques Liste des composants déployés du module : | Module déployé en IA et testé | Module déployé en UA | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Salaires | Module fonctionnel en UA
Recette | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en UA | Rédaction du script d'extraction / Sélection d'un outil d'extraction - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transformation / Sélection d'un outil de transformation - Exécution - Contrôle Rédaction du script de transfert / Sélection d'un outil de transfert - Exécution - Contrôle Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données Validation de la méthode de migration des données | Données brutes | Données extraites, transformées et vérifiées en UA Process de migration validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Salaires Coût solution ETL | Données migrées OK
Recette | Rédaction d'un guide utilisateur |  |  | Guide utilisateur | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Salaires | Guide utilisateur OK
Recette | Création des accès à l'UA pour les testeurs | Création des accès en UA pour les testeurs + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Module déployé en UA | Accès UA validé | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Salaires | Accès OK
Recette | Formation des testeurs | Formation des testeurs | Module déployé en UA Guide utilisateur | Testeurs formés | A : Steve LAMBORT R : Testeurs | 1 | Salaires | Taux de présence
Recette | Recettage | Réunion régulière sur un laps de temps restreint, prise en compte des retours utilisateurs et corrections nécessaires Validation des droits utilisateurs (vision business) Validation des fonctionnalités métier | Module déployé en UA Données d'UA Guide utilisateur Accès UA Testeurs formés | Recette validée | R : Testeurs A : Alain DUPLANC | 5 | Salaires | Fonctionnalités business OK
Formation | Création des accès à l'UA pour les utilisateurs | Création des accès en UA pour les utilisateurs finaux + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits | Beta test validé | Clients formés | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Salaires | Formation utilisateurs finaux OK Accès utilisateurs finaux OK
Formation | Formation des utilisateurs finaux | Déroulement en groupe + Formation à chaud : Prise en compte des retours pour l'amélioration des formations futures via questionnaire d'évaluation à chaud & échanges directs | Module déployé en UA Bétatest validée Guide utilisateur | Clients formés | A : Steve LAMBORT R : Utilisateurs | 1 | Salaires | Taux de présence
Décommission | Information des utilisateurs |  | Module prêt pour la mise en production | Utilisateurs informés | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Salaires | Utilisateurs informés OK
Décommission | Arrêt du service | Composants : Décommission , Archivage, Contrôle de la décommission sur les impacts alentours | Module en production | Module décommissionnée | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Salaires | Décommission OK
Migration | ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en production | Technologies et BD impactés Back-up des données existantes Extraction - Transformation - Transfert Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données | Module déployé et testé Ancien service arrété Process de migration validé | Données migrées | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.5 | Salaires Coût solution ETL | Données migrées OK
Mise en production | Accès et information des utilisateurs | Création des accès en production pour les utilisateurs et contrôle des accès Information des utilisateurs | Module déployé en production | Accès utilisateurs finaux | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.1 | Salaires | Accès OK Information OK
Mise en production | Déploiement du module en production | Déploiement + Contrôle du déploiement : Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants Liste des composants impactés | Utilisateurs formés Module déployé et testé Données migrées | Module en production | R : Architecte LOGICIEL A : Alain DUPLANC | 0.25 | Salaires | Module fonctionnel en production
Lien entre API | Configuration des liens en production | Configuration + Contrôle de l'interaction entre logiciel Composants : | Module en production | Lien | A : Alain DUPLANC R : Architecte LOGICIEL | 0.1 | Salaires | Lien fonctionnel

## Coûts
Calcul des coûts
1 - Salaires
Nom | Salaire annuel brut | Salaire jour chargé
Steve LAMBORT | 55000 | 252.2936
Alain DUPLANC | 50000 | 229.3578
Architecte LOGICIEL | 45000 | 206.422
Techniciens MAINTENANCE | 30000 | 137.6147
CDE Tech MAINTENANCE | 37000 | 169.7248
2 - Solution ETL
Coût estimatif / migration en prod | 2000