## Slide 1: Rep’Aero
Plan d’implémentation de la migration SI

## Slide 2: Modèle
Modèle générique de migration

## Slide 3: Etape de migration
Déploiement
Recette
Migration
Mise en production
Déploiement du module en IA
Tests techniques
Déploiement du module en UA
ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en UA
Rédaction d'un guide utilisateur
Création des accès à l'UA pour les testeurs
Formation des testeurs
Décommission
Formation
Recettage
Création des accès à l'UA pour les utilisateurs
Formation des utilisateurs finaux
Information des utilisateurs
Arrêt du service
ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en production
Accès et information des utilisateurs
Lien entre API
Déploiement du module en production
Configuration des liens en production

## Slide 4: Déploiement
Déploiement du module en IA
Tests techniques
Environnement IA = environnement de production
Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants
Validation des tests end-to-end et des fonctionnalités attendues
Déploiement + Création des tables et schémas de données en base
Liste des éléments déployés du module
Liste des BDD & tables impactées

## Slide 5: Recette
Déploiement du module en UA
ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en UA
Rédaction d'un guide utilisateur
Création des accès à l'UA pour les testeurs
Formation des testeurs
Recettage
Environnement UA = environnement de production
Déploiement + tests techniques
Liste des composants déployés du module
Rédaction du script d'extraction / Sélection d'un outil d'extraction - Exécution - Contrôle
Rédaction du script de transformation / Sélection d'un outil de transformation - Exécution - Contrôle
Rédaction du script de transfert / Sélection d'un outil de transfert - Exécution - Contrôle
Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données
Validation de la méthode de migration des données
Création des accès en UA pour les testeurs + Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits
Formation des testeurs
Réunion régulière sur un laps de temps restreint, prise en compte des retours utilisateurs et corrections nécessaires
Validation des droits utilisateurs (vision business)
Validation des fonctionnalités métier

## Slide 6: Formation
Création des accès à l'UA pour les utilisateurs
Formation des utilisateurs finaux
Déroulement en groupe + Formation à chaud : Prise en compte des retours pour l'amélioration des formations futures via questionnaire d'évaluation à chaud & échanges directs
Création des accès en UA pour les utilisateurs finaux +
Contrôle technique et validation du fonctionnement des droits

## Slide 7: Décommission
Information des utilisateurs
Arrêt du service
Décommission , Archivage, Contrôle de la décommission sur les impacts alentours
Composants

## Slide 8: Migration
ETL (extraction, transformation, transfert) des données existantes en production
Technologies et BD impactés
Extraction - Transformation - Transfert
Back-up des données existantes
Contrôle de l'intégrité et de la cohérence des données

## Slide 9: Mise en production
Accès et information des utilisateurs
Déploiement du module en production
Déploiement + Contrôle du déploiement : Validation du fonctionnement technique du module et de ses composants
Liste des composants impactés
Création des accès en production pour les utilisateurs et contrôle des accès
Information des utilisateurs

## Slide 10: Lien entre API
Configuration des liens en production
Configuration + Contrôle de l'interaction entre logiciel
Composants

## Slide 11: Implémentation
Implémentation du modèle au projet

## Slide 12: Selon Roadmap
Jalon 1
Ressources entreprise
Fournisseurs
Production
Stock
Jalon 3
Client
Jalon 4
Jalon 5
Déploiement
Recette
Déploiement
Recette
Migration
Déploiement
Recette
Déploiement
Recette
Migration
Déploiement
Recette (interne)
Ressources entreprise
Migration
MEP : Réservation
Liens : API Ressources entreprise - API Production
MEP
Formation
Formation
MEP
Formation
Formation
MEP (sans lien API Production)
Jalon 2
Production
Migration
MEP
Lien API Stock
Formation (interne)
MEP : CRM - Facturation
Migration
Beta test (client)
Formation (client)
Client
Client
Décommission Excel
Décommission : AS 400 - Repository Constructeur
Décommission : Serveur facturation - Microsoft Access SGBD
Lien API Production

## Slide 13: Pendant la migration
Garantir la continuité des services
Mise en production moins de 24h après l’arrêt des services
Mise en place par bloc fonctionnel pour limiter les effets de bord
Respecter les coûts
Budget estimé : 30 000€
Limiter les délais
Mise en place possible sur 2 mois
Temps incompressible de formation pour garantir la qualité

## Slide 14: Après la migration
Assurer la qualité de l’expérience utilisateur
Assistance et support quotidien
Retour d’expérience à 6 mois
Mesures correctives

## Slide 15: Voir les détails d’implémentation dans le document Excel