## RACI
| Steve LAMBORT |  |  | Alain DUPLANC |  |  | Architecte LOGICIEL | Cabinet IT | Techniciens MAINTENANCE |  | Clients
| Sponsor du projet | Utilisateur Fournisseur | Utilisateur Client | Responsable du déploiement | Utilisateur Fournisseur | Utilisateur Stock | Accompagnement migration | Soutien au déploiement | Utilisateur Ressources entreprises | Utilisateur Production | Utilisateur Client
Jalon 1
Ressources entreprise
Déploiement | I |  |  | A |  |  | R | C |  |  |  | R | Réalisateur | Réalise la tâche et est responsable de son achèvement
Recette | I |  |  | A |  |  | I |  | R |  |  | A | Approbateur | Approuve l'achèvement de la tâche, peut participer à la réalisation de la tâche
Formation | A |  |  | I |  |  | I |  | R |  |  | C | Consultant | Conseille, intervient avant une décision ou une action
Fournisseurs | [11 empty] | I | Informé | Doit être informé après une décision ou une action
Déploiement | I |  |  | A |  |  | R | C
Recette | I | R |  | A | R |  | I
Formation | A | R |  | I | R |  | I
Migration | I |  |  | A |  |  | R
MEP | I | I |  | A | I |  | R
Jalon 2
Production
Déploiement | I |  |  | A |  |  | R | C
Recette | I |  |  | A |  |  | I |  |  | R
Formation | I |  |  | I |  |  | I |  |  | R
Stock
Déploiement | I |  |  | A |  |  | R | C
Recette | I |  |  | A |  | R | I
Formation | A |  |  | I |  | R | I
Migration | I |  |  | A |  |  | R
MEP | I |  |  | A |  | I | R
Décommission | I |  |  | A |  |  | R
Jalon 3
Client
Déploiement | I |  |  | A |  |  | R | C
Recette (interne) | I |  | R | A |  |  | I
Formation (interne) | A |  | R | I |  |  | I
Jalon 4
Ressources entreprise
Migration | I |  |  | A |  |  | R
MEP | I |  |  | A |  |  | R |  | I
Production
Migration | I |  |  | A |  |  | R
MEP | I |  |  | A |  |  | R |  |  | I
Décommission | I |  |  | A |  |  | R |  |  | I
Client
Migration | I |  |  | A |  |  | R
MEP : CRM - Facturation | I |  | I | A |  |  | R
Décommission | I |  | I | A |  |  | R
Jalon 5
Client
Recette (client) | I |  |  | A |  |  | I |  |  |  | R
Formation (client) | A |  |  | I |  |  | I |  |  |  | R
MEP : Réservation | I |  |  | A |  |  | R |  | I | I | I